**План работы ресурсного методического центра   
на 2017- 2018 учебный год**

| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки проведения** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Подготовительный этап реализации программы ресурсного методического центра (сентябрь 2017 года)** | | | |
|  | Составление проекта плана работы ресурсного методического центра | до 30.09.2017 | Рубцова Н.Г.  Назырова Л.А. |
|  | Согласование плана работы ресурсного методического центра с МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» | до 30.09.2017 | Минькова Е.В.  Рубцова Н.Г.  Назырова Л.А. |
|  | Согласование программы ресурсного методического центра с МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» | до 30.09.2017 | Минькова Е.В.  Рубцова Н.Г.  Назырова Л.А. |
|  | Утверждение программы ресурсного методического центра | до 30.09.2017 | Ряхов Д.Г.  Дирлам Н.В. |
|  | Формирование и утверждение состава совета ресурсного методического центра | до 15.09.2017 | Ряхов Д.Г.  Дирлам Н.В.  Мехдиева И.Д., методист кафедры педагогики и педагогического и социального образования ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» |
|  | Формирование списков слушателей ресурсного методического центра из числа педагогов, реализующих программу курса «Социокультурные истоки» | до 17.09.2017 | Минькова Е.В.  Рубцова Н.Г.  Назырова Л.А. |
|  | Разработка плана работы для слушателей ресурсного центра | до 30.09.2017 | Рубцова Н.Г.  Назырова Л.А. |
|  | Оформление и ведение раздела «Социокультурные истоки» на сайте МБОУ «СШ № 10» и МБДОУ ДСКВ № 31 «Медвежонок» по вопросам деятельности ресурсного методического центра | в течение года | Худякова И.Н., учитель информатики  МБОУ «СШ №10»  Назырова Л.А., заместитель заведующего МБДОУ  ДС № 31 «Медвежонок» |
| 1. **Содержательный, основной этап реализации программы ресурсного методического центра (сентябрь 2017 года – апрель 2018 года)** | | | |
|  | Организация и проведение секционного заседания ГАПС на базе ресурсного методического центра | сентябрь  2017г. | Гайфуллина А.Н.  Минькова Е.В.  Ряхов Д.Г.  Рубцова Н.Г.  Дирлам Н.В. |
|  | Семинар – практикум «Создание единого социокультурного контекста воспитания и обучения в образовательном учреждении и семье в соответствии с требованиями ФГОС» | сентябрь  2017 г. | Рубцова Н.Г.  Дирлам Н.В. |
|  | Мастер-класс «Приемы педагогической работы по формированию духовно- нравственных качеств у детей в соответствии с требованиями ФГОС» | ноябрь  2017 г. | Рубцова Н.Г.  Дирлам Н.В.  Назырова Л.А. |
|  | Открытые мероприятия «Активные методы обучения и воспитания детей на основе «истоковских» педагогических технологий как способ повышения духовно-нравственного развития и воспитания детей» | февраль  2018 г. | Рубцова Н.Г.  Дирлам Н.В. |
|  | Открытые внеурочные занятия «Духовно-нравственное воспитание детей средствами занятий по курсу «Социокультурные Истоки» | апрель  2018 г. | Рубцова Н.Г.  Дирлам Н.В.  Назырова Л.А. |
|  | Участие в проведении научно-практической конференции в рамках образовательной программы SEED | март  2018 г. | Совет ресурсного методического центра |
|  | Круглый стол «Основные современные  проблемы духовно-нравственного развития и воспитания детей» | ноябрь  2017 г. | Совет ресурсного методического центра |
| **III. Реализация мероприятий психолого-педагогического сопровождения РМЦ**  **(май 2018 года)** | | | |
| 3.1. | Подбор диагностического инструментария по формированию и развитию нравственных качеств обучающихся по курсу «Истоки» | декабрь  2017 г. | Веренкова Е.О., педагог-психолог МБОУ «СШ №10» |
| 3.2. | Теоретический семинар с элементами дискуссии «Проведение диагностики инновационной деятельности РМЦ» | май  2018 г. | Веренкова Е.О.  Брагина Н.Л. |
| 3.3. | Разработка мониторинга по развитию и воспитанию личностных качеств детей | март  2018 г. | Веренкова Е.О. |
| **IV. *Взаимодействие РМЦ «Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. Социокультурный курс «Истоки» с ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет»*** | | | |
| 4.1. | Участие в организации и проведении конкурса профессионального мастерства среди педагогов муниципальных образовательных организаций по созданию авторских методических разработок по истоковедению «Источник идей» | март (заочный этап),  ноябрь (очный этап)  2018 г. | Минькова Е.В.  Ряхов Д.Г.  Рубцова Н.Г.  Дирлам Н.В.  Назырова Л.А. |
| 4.2. | Участие в VI Международной научно-практической конференции «Культура, наука, образование: проблемы и перспективы» | февраль  2017 г. | Рубцова Н.Г.  Дирлам Н.В. |
| 4.3. | Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Традиции и инновации в образовательном пространстве России, ХМАО-Югры и НВГУ» | март  2017 г. | Рубцова Н.Г.  Дирлам Н.В.  Назырова Л.А. |
| ***V. Обобщающий этап реализации программы ресурсного методического центра  (май 2018 года)*** | | | |
| 5.1. | Анализ работы ресурсного методического центра | май  2018г. | Совет ресурсного методического центра |
| 5.2. | Подготовка отчетных материалов о работе ресурсного методического центра | май  2018 г. | Совет ресурсного методического центра |
| ***VI. Заключительный этап реализации программы ресурсного методического центра  (май – июнь 2018 года)*** | | | |
| 6.1. | Обобщение и представление инновационного опыта ресурсного методического центра | май  2018 г. | Совет ресурсного методического центра |
| 6.2. | Составление проекта плана деятельности РМЦ на 2018 – 2019 учебный год | июнь  2018 г. | Совет ресурсного методического центра |